## aset
DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019
BIDANG PEMBANGUNAN KEBINAMARGAAN
No | Kode Rekening | Kegiatan | Pagu | HPS | Nilai Kontrak | Nama Perusahaan | SPK |  | Waktu Pelaksanaan |  |  |  |  | BAST |  | SP2D |  |  |  | Ket
[11 empty] | Volume | Keuangan | Fisik | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Keuangan | Nilai
WILAYAH I
I | 103.10301.17.001 | Peningkatan Jalan,Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah I
1 |  | Pembangunan Saluran Air Tertutup Pemukiman RW 14 Kel. Cibadak | 200000000
2 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 04 RW 04 Kel. Ciparigi | 150000000
3 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 03 RW 04 Kel. Ciparigi | 150000000 |  | 144793656 | CV.PUTRA GALISTA | 621/SPK/PAKET03/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
4 |  | Perbaikan Saluran RT 02 RW 04 Kel. Ciparigi | 150000000
5 |  | Perbaikan Saluran RT 01 RW 04 Kel. Ciparigi | 120000000
6 |  | Pembuatan Drainase/Saluran Air Kali Bata RT 01 RW 11 Kel. Bantarjati | 150000000 |  | 149031546 | CV.GLOBAL UTAMA INDONESIA | 621/SPK/PAKET6/PPK/2019 | 90 | 2019-06-27
7 |  | Pembuatan Drainase/Saluran Air RT 03 RW 04 Kel. Tanah Baru | 150000000
8 |  | Peningkatan Jalan Arimbi 3 | 150000000
9 |  | Pembangunan Saluran Air Tertutup Pemukiman RT. 04 RW 10 Kel. Cibadak | 150000000
10 |  | Pembangunan Saluran Air Tertutup Pemukiman RT 02 RW 13 Kel. Cibadak | 189000000
11 |  | Pembangunan Saluran Air Tertutup Pemukiman RT. 01 RW 13 Kel. Cibadak | 146000000
12 |  | Pengaspalan Jalan Perum Taman Gita Kencana Di RT 02 RW 12 | 150000000
13 |  | Pengaspalan Jalan Perum Taman Gita Kencana Di RT 02 RW 08 | 150000000
14 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan RW 01 Kel. Kayumanis | 164800000
15 |  | Peningkatan Jalan KH. Muhidin | 200000000 |  | 197551781 | CV.TRI MULYA | 621/SPK/Paket15/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
16 |  | Peningkatan Jalan Villa Bogor Indah II | 200000000 |  | 196470044 | CV. ADDEL UTAMA | 621/SPK/Paket Kons18/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
17 |  | Peningkatan Jalan Villa Citra Raya RW. 5 Kel. Tegal Gundil | 200000000 |  | 197367268 | CV.LANGGENG MULYO | 621/SPK/Paket17/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
18 |  | Peningkatan Jalan Villa Bogor Indah III | 200000000 |  | 196462426 | CV.ASIA AFRIKA MANDIRI | 621/SPK/PaketKons16/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
19 |  | Pengaspalan Jalan Saba Utama RW. 05 Kel. Ciparigi | 150000000
20 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan kelurahan kedung halang | 200000000
21 |  | Pengaspalan Jalan Perumahan Tanah Baru/Sinar Waluyo RT 01-05 RW 08, Kel. Tanah Baru | 200000000
22 |  | Pengaspalan Jalan BTN Tanah Baru/Sinar Waluyo RT 01-07 RW 09, Kel. Tanah Baru | 200000000
23 |  | Peningkatan Jalan Janaka 5 | 200000000 |  | 189368990 | CV.RAYA JAYA ABADI | 621/SPK/Paket23/PPK/VI/2019 | 60 | 2019-06-27 | 2019-08-26
24 |  | Perbaikan Saluran Air RW.13 Kel. Kedung Halang | 195000000
25 |  | Perbaikan Saluran Air RW.08 Kel. Cimahpar | 195000000 |  | 193565605 | CV.DAYA ABADI | 621/SPK/Paket25/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
26 |  | Perbaikan Saluran Air RW.01 Kel. Cimahpar | 195000000
27 |  | Peningktatan Jalan Kresna 2 | 195000000 |  | 192226667 | CV.RAYA JAYA ABADI | 621/SPK/Paket27/PPK/VI/2019 | 75 | 2019-06-27 | 2019-09-09
28 |  | Perbaikan Drainase RT.01 dan 02/ RW.04, Kelurahan Ciluar | 175000000
29 |  | Pembuatan Drainase Rt04/03 Kel. Ciparigi | 150000000
30 |  | Perbaikan Saluran RT.01/ RW.09, Kelurahan Tegal Gundil | 170000000
31 |  | Perbaikan Drainase Jalan Lingkungan Vila Citra RT.6 RW. 5 Kel. Tegal Gundil | 140000000
32 |  | Perbaikan Drainase Jalan Lingkungan Jl. Kedongdong RT. 02 RW. 05 Kel. Tegal Gundil | 200000000
33 |  | Perbaikan Drainase Jalan Lingkungan Jl. Pangeret RT. 1,3 RW. 12 Kel. Tegal Gundil | 200000000
34 |  | Pengaspalan Jalan Ciluar Asri RT. 4 RW. 9 Kel. Ciluar | 200000000
35 |  | Pembuatan Saluran Kp. Babakan Kel. Ciluar | 150000000
36 |  | Pembuatan Saluran Kp. Tarikolot RW. 4 Kel. Ciluar | 200000000
37 |  | Pengecoran Jalan Kp. Seremped Rw. 010 Kel. Cibadak | 200000000 |  | 199533531 | CV.TANAH BARU SARANA PRIMA | 621/SPK/Paket37/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
38 |  | Pengaspalan dan Perbaikan Saluran Air Depan Jalan SMKN 1 Kota Bogor | 200000000
39 |  | Perbaikan Jalan Penghubung RW.01 dan Rw.12 Kel. Kedungbadak | 200000000
40 |  | Pembuatan Saluran RT. 01 RW. 02 Kel. Kedung Jaya | 150000000
41 |  | Peningkatan Jalan Bisma | 200000000
42 |  | Peningkatan Jalan dan Drainase Jl. Narasoma 3 | 200000000
43 |  | Peningkatan Jalan Bisma 2 | 200000000
44 |  | Peningkatan Jalan Bisma 3 | 200000000
45 |  | Peningkatan Jalan Janaka 2 | 200000000 |  | 189255018 | CV.RAYA JAYA ABADI | 621/SPK/Paket45/PPK/VI/2019 | 60 | 2019-06-28 | 2019-08-27
46 |  | Peningkatan Jalan Bima 1 | 200000000
47 |  | Peningkatan Jalan Gatot Kaca Raya | 200000000 |  | 194613538 | CV.RAYA JAYA ABADI | 621/SPK/Paket46/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-12-24
48 |  | Peningkatan Jalan Bogin Budi Agung | 187457904 |  | 178178577 | CV.TAMBORA | 621/SPK/Paket47/PPK/VI/2019 | 60 | 2019-06-25 | 2019-08-24
49 |  | Peningkatan Jalan Gaharu Budi Agung | 200000000 |  | 190068012 | CV.BUANA KENCANA | 621/SPK/Paket48/PPK/VI/2019 | 60 | 2019-06-25 | 2019-08-24
50 |  | Peningkatan Jalan Perdana 1 Budi Agung | 200000000 |  | 190089245 | CV.TANAH BARU SARANA PRIMA | 621/SPK/Paket49/PPK/VI/2019 | 60 | 2019-06-25 | 2019-08-24
51 |  | Peningkatan Jalan Cendana Budi Agung | 200000000 |  | 191671611 | CV.NADISSA UTAMA | 621/SPK/Paket50/PPK/VI/2019 | 90 | 2016-06-28 | 2019-09-26
52 |  | Peningkatan Jalan Sonokeling Budi Agung | 200000000 |  | 191659709 | CV.NADISSA UTAMA | 621/SPK/Paket51/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
53 |  | Peningkatan Jalan Ulin Budi Agung | 200000000 |  | 189315645 | CV.BAROKAH MANDIRI | 621/SPK/Paket52/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
54 |  | Peningkatan Jalan Damar - Jalan Ebony Budi Agung | 200000000 |  | 190905704 | CV.ARUM PERKASA RAYA | 621/SPK/Paket53/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
| 103.10301.18.001 | Peningkatan Trotoar Wilayah I
55 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Pemuda | 1010000000
56 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Ahmad Yani | 1432940000
57 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Kasintu | 200000000 |  | 179294511 | CV.ANANDA AZKA PERKASA | 621/SPK/Paket57/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
58 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Beo | 200000000
59 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Heulang | 200000000 |  | 179584450 | CV.GLOBAL UTAMA INDONESIA | 621/SPK/Paket59/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
WILAYAH II
| 103.10301.16.007 | Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah II
60 |  | Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Kelurahan Muara Sari | 1490950000 |  | 1479391101.57 | CV.NURANI CIPTA MANDIRI | 621/02-PPK/JEMB.MUARASARI/VIII/2019 | 120 | 2019-08-23 | 2019-12-20
| 103.10301.17.002 | Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah II
61 |  | pengaspalan jalan Kp. Katulampa Panjang RW 09 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur | 110000000 |  | 107270551 | CV.ARUM PERKASA RAYA | 621/SPK/Paket61/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
62 |  | Pembuatan drainase Bantar Kemang RW 07 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur | 200000000 |  | 190135176 | CV.GUNUNG SALAK | 621/SPK/Paket100/PPK/VI/2019 | 75 | 2019-06-28 | 2019-09-11
63 |  | pembuatan drainase Jl. Pemuda RW 01 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur | 100000000 |  | 147021086 | CV.GUNUNG SALAK | 621/SPK/Paket29/PPK/VI/2019 | 60 | 2019-06-26 | 2019-08-24
64 |  | pengerjaan drainase kelurahan mulyaharja | 100000000
65 |  | pembangunan drainase Kp. Parung Banteng RW 01 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur | 150000000
66 |  | pengaspalan jalan RW 10 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur | 100000000
67 |  | pembangunan drainase Wilayah Kp. Katulampa Segog RW 21 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur | 100000000
68 |  | Pembuatan Drainase/Saluran Air Kp.Cikeas RW 03 Kel.Katulampa Kec. Bogor Timur | 125000000
69 |  | Pengerjaan Drainase RW 06 Kelurahan Hajrasari | 100000000
70 |  | Betonisasi Jalan RW 1 Kelurahan Bondongan | 135000000
71 |  | Perbaikan saluran air RW 4 Mekarsari Kel. Harjasari Bogor Selatan | 150000000
72 |  | Pengaspalan Jalan Rw 5 Kel.Katulampa Kec.Bogor Timur | 120000000
73 |  | Pembuatan saluran air kp. Katulampa segog RW 14 Kel.Katulampa Kec.Bogor Timur | 100000000
74 |  | pengaspalan jalan RW 11 Kel. Katulampa Kec. Bogor Timur | 100000000
75 |  | perbaikan drainase RW 08 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur | 200000000
76 |  | Perbaikan drainase Depan TK Pertiwi RW 05 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur | 100000000 |  | 99768229 | CV.NUSA INDAH | 621/SPK/Paket76/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
77 |  | pengaspalan Jalan Lingkungan RW 06 Kel. Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan | 100000000 |  |  | CV.Addel Utama | 621/SPK/Paket77/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24 |  |  |  | 621/02-BAPP/Paket77/wil2/2019 | 2019-08-27
78 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan, Rw 1 Kel. Pakuan | 120000000 |  | 116607581 | CV. DAYA ABADI | 621/SPK/PAKET78/PPK/VI/2019 | 75 | 2019-06-28 | 2019-09-11 |  |  |  | 621/02-BAPP/JLN.RW1/2019 | 2019-08-14
79 |  | Pengaspalan Jalan Lingkungan, Rw 2 Kel. Pakuan | 200000000 |  | 199358135 | CV.AUGUSTA | 621/SPK/PAKET79/PPK/VI/2020 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
80 |  | Peningkatan Jalan Katulampa RW 08 | 200000000
81 |  | Peningkatan Jalan Cimanengah (Lanjutan) Kel. Cipaku | 200000000 |  | 195233589 | CV.AUGUSTA | 621/SPK/PAKET81/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
82 |  | Peningkatan Jalan Sirojudin Huda | 200000000 |  | 191410103 | CV.NURUL IKHWAN | 621/SPK/Paket82/PPK/VI/2019 | 75 | 2019-06-27 | 2019-09-09
83 |  | pembangunan trotoar Jalan Kapten Yusuf | 200000000
84 |  | Pembangunan trotoar Jalan Lawang Gintung | 190000000 |  | 186053395 | CV.PRASAJA RAYA UTAMA | 621/SPK/Paket84/PPK/VI/2019 | 90 | 2029-06-27 | 2019-09-24
85 |  | Pembangunan trotoar Jalan Bantar Kemang | 200000000
86 |  | pembangunan drainase RW 4 Kel. Rancamaya | 200000000
87 |  | Pengaspalan Jalan Rimba RW 006 Kel Tajur Kec Bogor Timur | 125000000 |  | 103006452 | CV.BUDIMAN | 621/SPK/Paket87/PPK/VI/2019 | 75 | 2019-06-28 | 2019-09-11
88 |  | pengaspalan jalan kP. PONCOL Rw 01 Kel. Bojongkerta kec. Bogor selatan | 120000000 |  | 118209898 | CV.Tanah Baru Sarana Prima | 621/SPK/paket88/ppk/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24 |  |  |  | 621/02-BAPP/Paket88wil2/2019 | 2019-08-16
89 |  | pengaspalan jalan RW11 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Selatan | 120000000
90 |  | Pembangunan Trotoar diatas saluran/draenase Jl. Layungsari III Kel. Empang | 200000000
91 |  | pengerjaan Saluran Air di lokasi RW 06 Kelurahan Pamoyanan | 200000000
92 |  | pengaspalan jalan RW.07 Kel Katulampa Bogor Timur | 150000000
93 |  | Peningkatan Jalan Pajajaran Indah V Kec. Bogor Timur | 1900000000 |  | 1764493578.49 | CV.ANANDA AZKA PERKASA | 621/02-PPK/JL.PAJAJARAN INDAH V/VIII/2019 | 90 | 2019-08-29 | 2019-10-28
94 |  | Peningkatan Jalan Binamarga I | 775000000
95 |  | Pembangunan Jalan Kantor Pos | 820000000 |  | 737753508.51 | CV.KARUNIA TULUS ABADI | 621/02-PPK/KANTORPOS/VIII/2019 | 90 | 2019-08-23 | 2019-11-21
96 |  | Peningkatan Jalan Katulampa Raya | 875000000 |  | 831246874.89 | CV.ADHI PANCA | 621/02-PPK/KATULAMPA RAYA/VIII/2019 | 120 | 2019-08-22 | 2019-12-19
97 |  | Peningkatan Jalan Komplek Perum Taman Pajajaran I | 200000000 |  | 190273987 | CV. Surya | 621/SPK/paket97/ppk/VI/2019 | 75 | 2019-06-28 | 2019-09-11 |  |  |  | 621/02-bapp/pajajran I/wil II/2019 | 2019-07-22
98 |  | Peningkatan Jalan Komplek Perum Pajajaran II | 200000000 |  | 189880934 | Cv. Augusta | 621/SPK/paket98/ppk/VI/2019 | 75 | 2019-06-28 | 2019-09-11 |  |  |  | 621/02-bapp/pajajran I/wil II/2019 | 2019-07-22
99 |  | Peningkatan Jalan Komplek perum Taman Pajajaran III | 150000000
100 |  | Peningkatan Jalan Bantar Kemang | 200000000
101 |  | Peningkatan Jalan R3 | 85000000 |  | 80243755.46 | CV.AMAR JAYA | 621/SPK/Paket101/PPK/VI/2019 | 45 | 2019-08-09 | 23/009/2019
102 |  | peningkatan Jalan Binamarga Raya | 200000000
103 |  | Peningkatan Jalan Parung Banteng | 200000000 |  | 189521970 | CV.SURYA | 621/SPK/Paket103/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
104 |  | Peningkatan Jalan Rambutan Raya | 200000000 |  | 189318456 | CV.GUNUNG SALAK | 621/SPK/Paket104/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
105 |  | Peningkatan Jalan Binamarga II | 200000000 |  | 199514708 | Cv. Augusta | 621/SPK/paket105/ppk/VI/2019 | 75 | 2019-06-28 | 2019-09-11 |  |  |  | 621/02-BAPP/Paket105wil2/2019 | 2019-07-18
106 |  | Peningkatan Jalan Loader | 150000000 |  | 189676147 | CV.JAPHE METHE SADAYA | 621/SPK/Paket106/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-26
107 |  | Peningkatan Jalan Buldozer | 200000000
108 |  | Peningkatan Jalan Ciburial Indah | 200000000 |  | 189526024 | CV.Nurul Ikhwan | 621/SPK/paket108/ppk/VI/2019 | 60 | 2019-06-25 | 2019-08-24 |  |  |  | 621/02-bapp/Paket108/wil II/2019 | 2019-07-17
109 |  | Peningkatan trotoar Jalan Rambutan | 200000000
110 |  | Peningkatan Jalan Raya Cibeureum Mulyaharja | 1536725000 |  | 1130927742 | CV.PANTANG MUNDUR | 621/02-PPK/Cibeureum mulyaharja/VIII/2019 | 120 | 2019-08-22 | 2019-12-19
WILAYAH III
| 103.10301.17.003 | Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan Drainase Wilayah III
111 |  | Peningkatan Jalan Arya Suryalaga (Lanjutan) | 178205000 |  | 174220150 | CV.TAMBORA | 621/SPK/paket113/ppk/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
112 |  | Peningkatan/Perbaikan Jalan RE. Abdullah | 200000000
113 |  | Peningkatan/Perbaikan Jalan Bumi Menteng Asri RW 16 Kel. Menteng | 150000000
114 |  | Peningkatan/Perbaikan Jalan Pagentongan RT. 002/006 dan Sirnagalih RT.002/007 | 48000000
115 |  | Peningkatan Jalan Surya Kencana (Lanjutan) | 15000000000
| 103.10301.18.003 | Peningkatan Trotoar Wilayah III
116 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Jalak Harupat | 2062230000
117 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Juanda seberang Kebon Raya | 1904470000
118 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Gedong Sawah | 200000000
119 |  | peningkatan Trotoar M. A Salmun (Lanjutan) | 500000000
120 |  | Peningkatan Trotoar Otista (Lanjutan) | 200000000
121 |  | Peningkatan Trotoar Jalan Roda | 200000000
122 |  | Peningkatan trotoar Jalan Suryalaga | 200000000
123 |  | Peningkatan trotoar Jalan Situ Gede | 200000000 |  | 181950236 | CV.ANANDA AZKA PERKASA | 621/SPK/paket125/ppk/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
124 |  | Peningkatan Trotoar Jalan Arsitek F Silaban | 200000000
125 |  | Peningkatan Trotoar Jl Sudirman (Lanjutan) | 200000000 |  | 199560759 | CV.,ITRA NAYU PRATAMA | 621/SPK/Paket127/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
126 |  | Peningkatan Trotoar Jl. Pengadilan | 200000000
127 |  | Peningkatan Trotoar Lawang Seketeng | 200000000
| 103.10301.19.003 | Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III
128 |  | Perbaikan Saluran Air Rw 01 (Gg.Kosasih) Kel. Gn Batu Kec.Bogor Barat. | 100000000
129 |  | Pembuatan Drainase/Saluran Air Curug RW.05 Kel.Curug-Kec.Bogor Barat | 156800000
130 |  | Pembangunan Drainase RW 03 Kelurahan Tegallega | 200000000 |  | 190548088 | CV.ARMINDO CAHYA | 621/SPK/paket132/ppk/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2018-09-25
131 |  | Pembangunan Drainase RW 07 Kelurahan Tegallega | 200000000
132 |  | Pembangunan Drainase, RW 01 Kelurahan Babakan | 200000000
133 |  | Pembangunan Drainase Rt. 04 /Rw 04 Kelurahan Tegallega | 150000000
134 |  | Saluran Drainase Rt. 01 / Rw 7 dan Rt 07, 08 RW 09 Kelurahan Tegallega | 200000000
135 |  | Pembangunan Drainase Rt. 06 / RW 01 Kelurahan Tegallega | 100000000
136 |  | Pembangunan Drainase, Rt 2 Rw 11 Kelurahan Loji | 180000000
137 |  | Pembangunan Saluran Air RW 3 Kelurahan Gunung Batu | 100000000
138 |  | Pembangunan Saluran Air Rt 07 Rw 04 Kel. Sindang Barang Kec.Bogor Barat | 200000000
139 |  | Pembuatan Saluran rt 01 rw 01 Kel.Pabaton Kec. Bogor Tengah | 100000000
140 |  | Pembangunan Drainase, Saluran Air Pemakaman di Cilubang, Kel - Balumbang Jaya | 150000000
141 |  | Perbaikan Saluran Air di Babakan Lebak, Kel - Balumbang Jaya | 100000000
142 |  | Pembangunan Saluran Air RT 04 RW 03 di Cilubang, Kel - Balumbang Jaya | 200000000
143 |  | Pembangunan Saluran Air RT 01 RW 03 di Cilubang, Kel - Balumbang Jaya | 100000000
144 |  | Pembangunan Saluran Air, RT 04 RW 04 di Cilubang, Kel - Balumbang Jaya | 100000000
145 |  | Pembangunan Saluran Air di area Jalan Gardu Dalam RT 02 RW 01 Kel. Marga Jaya | 100000000
146 |  | Pembangunan Saluran Air di RT 01 RW 08 Cilubang Mekar, Kel - Situ Gede | 100000000 |  | 89245136 | CV.JAYA FATIH | 621/SPK/paket148/ppk/VI/2019 | 90 | 2019-06-28 | 2019-09-25
147 |  | Pembangunan Drainase Saluran Air RT 03 RW 05 di Cilubang, Kel - Balumbang Jaya | 100000000
148 |  | Pembangunan Drainase Saluran Air RT 02 RW 04 Kel. Tegallega, Kec. Bogor Tengah | 150000000
149 |  | Pembangunan Drainase Rw 03.Kel. Gn Batu Kec.Bogor Barat | 150000000 |  | 198035511 | CV.ABDA PRATAMA | 621/SPK/Paket162/PPK/VI/2019 | 90 | 2019-06-27 | 2019-09-24
150 |  | Pembangunan Drainase Jalan Perwira Rw 05 Kel.Pabaton Kec.Bogor Tengah | 135000000
151 |  | Pembangunan Drainase RT 02 RW 02 kel. Pabaton Kec. Bogor Tengah | 180000000
152 |  | Pembangunan Drainase Rt 03 Rw 02 Kel.Pabaton Kec. Bogor Tengah | 180000000
153 |  | Pembangunan Drainase RW 01 Kel. Pabaton Kec.Bogor Tengah | 200000000
154 |  | Pembangunan Drainase RT 04 Rw 03 Kel.Pabaton Kec. Bogor Tengah | 200000000
155 |  | Pembangunan Drainase RT 03 RW 05 Kel. Pabaton Kec. Bogor Tengah | 200000000
156 |  | Pembangunan Saluran Air Rw 05 Kel.Pabaton Kec Bogor tengah | 150000000
157 |  | Pembangunan Saluran Air Rt 03 rw 04 Kel.sindang Barang Kec, Bogor Barat | 200000000
158 |  | Pembangunan Drainase Rw 10 dan Rw 13 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat | 200000000
159 |  | Pembangunan Drainase Rw.03 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat. | 150000000
160 |  | Pembangunan Drainase rt 03 rw14 Kel. Gunung Batu Kec. Bogor Barat | 200000000
161 |  | Pembangunan Drainase RW 01 Kel. Cibogor, Kec. Bogor Tengah | 150000000
162 |  | Pembangunan Saluran Air RT 1-4 RW 12 Kel Ciwaringin Kec Bogor Tengah | 150000000
163 |  | Pembangunan Saluran Air RT 03 RW 05 Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah | 100000000
164 |  | Pembangunan Drainase Saluran RW 07 kel tegallega Kec. Bogor Tengah | 160000000
165 |  | Pembangunan Drainase Saluran Air RT 02-06 RW 03 kel tegallega Kec. Bogor Tengah | 200000000
166 |  | Pembangunan Drainase RW 10 Sepanjang Jalan Darul Qur'an Kelurahan Loji, Kec. Bogor Barat | 500000000
167 |  | Pembangunan Drainase Kelurahan Pasirjaya RT. 02, 03, 04 RW.06 | 200000000
168 |  | Kelurahan Pasir Mulya RT.003 & RT.004 RW. 004 | 100000000
| 103.10301.16.008 | Pembangunan Jalan, dan Jembatan Wilayah III
169 |  | Pembangunan Jembatan Penghubung Kp. Lebaksari dengan Pasir Jaya | 3091690000